## Feuil1
Nom:
ETU:
Catégorie | Taches | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Gestion vol | Liste | 3 | 5 | 0 | 100%
Gestion vol | Ajout | 2 | 2 | 0 | 100%
Gestion vol | Suppression | 4 | 4 | 0 | 100%
Gestion vol | Modification | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion vol | Recherche multicritère | 3 | 3 | 0 | 100%
Gestion vol | Tri colonne | 4 | 2 | 2 | 50%
Gestion vol | Pagination | 5 | 3 | 2 | 60%
Gestion vol | Ajout avion | 6 | 5 | 1 | 83.33%
Gestion avion | Liste | 3 | 6 | 2 | 75%
Gestion avion | Ajout avec upload image | 2 | 7 | 0 | 100%
Gestion avion | Suppression | 4 | 0 | 4 | 0%
Gestion avion | Modification | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion avion | Recherche multicritère | 2 | 4 | 0 | 100%
Proposition Piste | Webservice | 3 | 3 | 0 | 100%
Proposition Piste | Liste | 4 | 2 | 2 | 50%
Proposition Piste | Export Excel | 5 | 0 | 5 | 0%
Proposition Piste | Export PDF | 2 | 2 | 0 | 100%
|  | 62 | 58 | 18 | 76.32%
*Valeur en Heures
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé